Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Điền các ô còn trống trong bảng Velocity và bảng Capacity. Viết 1 câu nhận xét: Capacity Sprint này so với 200 giờ thế nào, và dùng Velocity cùng Capacity để dự báo Sprint ra sao.

Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Cách tính: Lấy trung bình cộng số SP hoàn thành của 3 Sprint trước: (15 + 16 + 17) : 3 = 16 SP. Cách dùng: Dùng làm dữ liệu lịch sử để dự báo khối lượng công việc tối đa mà nhóm có khả năng hoàn thành trong Sprint này. |

Capacity Sprint

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity thực tế của Sprint này là 190 giờ, thấp hơn mức 200 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày. Ta sẽ sử dụng Velocity tham khảo (16 SP) để ước lượng số lượng PBI kéo vào Sprint, đồng thời dùng Capacity (190 giờ) để kiểm tra xem khối lượng công việc chia ra có phù hợp với thời gian làm việc thực tế của các Developer hay không.

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm trạm sạc, tra cứu khung giờ trống và đặt chỗ trước nhằm tiết kiệm thời gian chờ đợi khi đến trạm.

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

Với CS03 và CS04: đánh dấu Chọn hoặc Chưa và ghi lý do (CS01, CS02 đã làm mẫu), rồi cộng Tổng SP đã chọn. Sau đó chia CS03 thành 2 Task, ước lượng bằng giờ.

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; tính năng cốt lõi để thực hiện việc đặt chỗ trước, hiện thực hóa mục tiêu Sprint |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Quy tắc nghiệp vụ về việc hủy sát giờ không rõ ràng, mang lại rủi ro cao nên tạm để lại Sprint sau. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng giao diện và luồng chọn trạm, khung giờ và xe cần sạc cho người dùng. | Giao diện màn hình đặt chỗ & API tiếp nhận thông tin đặt lịch. | 14 giờ |
| 2 | Lập trình logic kiểm tra trùng lịch và sinh mã xác nhận. | Thuật toán kiểm tra xung đột lịch sạc & hệ thống sinh mã xác nhận duy nhất. | 16 giờ |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích |
| --- | --- |
| 1 | Đường thực tế nằm cao hơn đường lý tưởng trong phần lớn thời gian của Sprint. Hiện tượng "đường đi ngang kéo dài" cho thấy nhóm đang làm việc theo kiểu dồn công sức hoặc hoàn thành toàn bộ khối lượng lớn rồi mới chuyển sang trạng thái Done một thể. Điều này dẫn đến rủi ro lớn là nếu phát sinh lỗi kỹ thuật ở cuối Sprint, nhóm sẽ không đủ thời gian xử lý và có nguy cơ cao không đạt được Sprint Goal. |
| 2 | Huy động nhiều Developer cùng hỗ trợ xử lý dứt điểm các Task còn lại của PBI chưa hoàn thành nhằm nhanh chóng đạt trạng thái Done và đưa số SP thực tế bám sát đường lý tưởng về đích đúng hạn. |